## UserStories-Backlog
Team C
Nom | Prénom
Dos Reis | Cedric | Product Owner
Geinoz | Mathieu | Scrum Master
Gindre | Ludovic | Technicien
Plojoux | Robin | Technicien
Arondel | Julien | Technicien
| US001 | Connexion a la base de donnée | US002 | Menu principal | US003 | Afiche la liste des cabanes
|  | En tant qu'utilisateur , je veux pouvoir me connecter a une base de donnée MySql avec un application C# |  | En tant qu'utilisateur, je veux avoir un menu principal (Une Fenetre) qui me permet d'accéder aux pages de mon application via des bouttons. Les bountons seront : Liste des Cabanes, Ajouter une Cabane, Listes des contacts, Ajouter un Contact, Affecter un Contact |  | En tant qu'utilisateur, je veux depuis le menu principal en US002 pouvoir ouvrir une fenetre qui affiche la liste des cabanes avec les informations suivante : Nom Cabane, Douche (Oui/Non)
| 34 | Story Points : 2100 | 1 | Story Points : 500 | 55 | Story Points : 2100
| US004 | Affiche une cabane détaillée | US005 | Possibilité Modifier / Supprimer une cabane | US006 | Modifier une cabane
|  | En tant qu'utilisateur, je veux que en cliquant sur le nom de la cabane dans la liste en US003, une fenetre s'ouvre et m'affiche tous les détails(Photo, Nom, Nombre de places, ...) de cette cabane dans des labels et avec une description du détail |  | En tant qu'utilisateur, je veux que depuis la fenetre en US004 avoir l'accès a deux fenetres (boutons) qui permetront de modifier et supprimer une cabane |  | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir modifier la cabane de US005 dans une fenetre qui contient les composants les plus aptes à la modification du type d'informations (Text, Liste, Date, Boolean,...)
| 21 | Story Points : 2100 | 2 | Story Points : 500 | 34 | Story Points : 2100
| US007 | Supprimer une cabane | US008 | Rechercher une cabane | US009 | Mise a jour Liste des Cabanes
|  | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir supprimer la cabane en US004 en restant sur la meme page. Un message de confirmation apparait et doit etre accepter pour supprimer la cabane |  | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir rechercher une cabane en tapant son nom dans un edit sur la fenetre Liste des cabanes en US003 |  | En tant qu'utilisateur, je veux que la liste en US003 se mette à jour en cas d'une recherche en US008
| 21 | Story Points : 2100 | 89 | Story Points : 2100 | 13 | Story Points : 1300
| US010 | Créer une cabane | US011 | Liste des contacts | US012 | Modifier un contact
|  | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir créer une cabane sur une nouvelle fenetre accessible depuis le menu en US002 Toutes les inofrmations sont obligatoire |  | En tant qu'utilisateur, je veux depuis le menu principal en US002 pouvoir ouvrir une fenetre qui affiche la liste des contacts avec toutes les informations |  | En tant qu'utilisateur je veux pouvoir modifier un contact dans une nouvelle fenetre depuis la liste des contacts en US011
| 34 | Story Points : 1300 | 55 | Story Points : 2100 | 34 | Story Points : 1300
| US013 | Supprimer un contact | US014 | Créer un contact | US015 | Controle de Saisie Cabane
|  | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir supprimer un contact depuis la liste des conacts en US011. Un message de confirmation apparait et doit etre accepter pour supprimer le contact |  | En tant qu'tilisateur, je veux pouvoir créer un nouveau contact sur une nouvelle fenetre accessible depuis le menu en US002 |  | Je veux ne pas pouvoir entrer de fausse données a la creation / modification d'une cabane
| 21 | Story Points : 2100 | 34 | Story Points : 1300 |  | Story Points : 500
| US016 | Controle de Saisie Contact | US017 |  | US018
Je veux ne pas pouvoir entrer de fausse données a la creation / modification d'un contact
|  | Story Points : 500 |  | Story Points : |  | Story Points :
| US019 |  | US020 | Créer un contact | US021
|  | Story Points : 2100 |  | Story Points : 1300 |  | Story Points : 500
| US022 |  | US023 |  | US024
|  | Story Points : |  | Story Points : |  | Story Points :

## BurndownChart1-Sprint1
Team C |  |  | Projet : Cabanes | Stories | Task | Priority | Start | 2014-11-06 | 2014-11-13 | 2014-11-20 | 2014-11-27
Nom | Prénom |  | US001 | Connexion a la base de donnée | 34 | 2100 |  |  |  | OK
|  |  | US002 | Menu principal | 1 | 500 |  |  |  | OK
Dos Reis | Cedric | Product Owner | US003 | Afiche la liste des cabanes | 55 | 2100 |  |  |  | OK
Geinoz | Mathieu | Scrum Master | US004 | Affiche une cabane détaillée | 21 | 2100 |  |  |  | OK
Gindre | Ludovic | Technicien | US005 | Possibilité Modifier / Supprimer une cabane | 2 | 500
Plojoux | Robin | Technicien | US006 | Modifier une cabane | 34 | 2100
Arondel | Julien | Technicien | US007 | Supprimer une cabane | 21 | 2100
|  |  | US008 | Rechercher une cabane | 89 | 2100 |  |  |  | OK
30 octobre 2014 |  |  | US009 | Mise a jour Liste des Cabanes | 13 | 1300 |  |  |  | OK
|  |  | Ideal Burndown |  |  | 14900 | 14900 | 11175 | 7450 | 3725 | 0
|  |  | Actual Burndown |  |  |  | 14900 | 14400 | 14400 | 4200 | 4200
[6 empty] | 270 | / | 14900 | = | 55.1852
Page 2

## BurndownChart2-Sprint2
Team C |  |  | Projet : Cabanes | Stories | Task | Priority | Start | 2014-11-27 | 2014-12-04 | 2014-12-11 | 2014-12-18
Nom | Prénom |  | US005 | Possibilité Modifier / Supprimer une cabane | 1 | 500
|  |  | US006 | Modifier une cabane | 13 | 2100
Dos Reis | Cedric | Product Owner | US007 | Supprimer une cabane | 8 | 2100
Geinoz | Mathieu | Scrum Master | US010 | Créer une cabane | 13 | 1300
Gindre | Ludovic | Technicien | US011 | Liste des contacts | 8 | 2100 |  | OK
Plojoux | Robin | Technicien | US014 | Créer un contact | 13 | 1300
Arondel | Julien | Technicien | Ideal Burndown |  |  | 9400 | 9400 | 7050 | 4700 | 2350 | 0
|  |  | Actual Burndown |  |  |  | 9400 | 7300
27 novembre 2014
[6 empty] | 56 | / | 9400 | = | 167.8571
Page 2